**Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска**

**«Детский сад № 266 общеразвивающего вида»**

**(БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида»)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Принята на заседании педагогического советаПротокол № 2М.П. «04» декабря 2023г.  | Согласована Директор департамента образования  Администрации города Омска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В.КрючковаМ.П. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.  | Утверждена Заведующим «Детского сада № 266 общеразвивающего вида» Приказом № 2от «09» января 2024 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.СавельевМ.П. «09» января 2024г.  |

**ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ**

**бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска**

 **«Детский сад №266 общеразвивающего вида»**

Омск 2023 год

**Паспорт программы развития**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Содержание | Ответ образовательной организации |
| 1 | Полное наименование образовательнойорганизации | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида» |
| 2 | Сокращенное наименование образовательнойорганизации | БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида». |
| 3 | Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи | БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида» расположен в Центральном административном округе города Омска, имеет два здания: Основное здание- 644052, г. Омск, улица 21-я Амурская, д.8-А (5 групп), Филиал- 644052, г. Омск, улица Багратиона, д.11А (11 групп).Электронный адрес ДОУ: (e-mail) obrazovanie@admomsk.ruТелефоны: (3812) 61-70-52 – ул.21Амурская,8А (3812) 95-60-17 – ул. Багратиона,11 А. |
| 4 | Разработчики программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», тел.: (3812) 95-60-12, эл.почта: detsad266@yandex.ruСереда Елена Владимировна, заместитель заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, эл.почта: detsad266@yandex.ruШайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, 8(904)3205299 эл.почта: detsad266@yandex.ruТитова Татьяна Александровна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, эл.почта: detsad266@yandex.ru |
| 5 | Срок реализации программы развития | 10.01.2024 – 30.12.2026 |
| 6 | Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта | **Проект №1 «Повышение профессиональных компетенций молодых педагогов через создание системы наставничества»*****Цель проекта***: создание системы наставничества и взаимообучения педагогов для повышения профессиональных компетенций молодых специалистов.***Задачи проекта***: 1. Разработать и провести мониторинг профессиональных, информационных, технических компетенций педагогов;
2. Сформировать пары (группы) наставник-стажер;
3. Разработать и провести мероприятия, направленные на повышение профессиональных компетенций;
4. Провести итоговый мониторинг профессиональных компетенций.
 |
|  | **Проект № 2 «Создание системы гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с актуальными тенденциями развития современного общества»*****Цель проекта***: организация системы мероприятий направленных на формирование основ гражданско– патриотического сознания детей дошкольного возраста. ***Задачи проекта***:1. Разработать и провести мониторинг компетентности педагогов ДОУ по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста.
2. Разработать и провести мероприятия, направленные на повышение педагогических компетенций в области патриотического воспитания.
3. Организовать работу по совершенствованию и использованию развивающей предметно пространственной среды в группах по патриотическому воспитанию.
4. Итоговый мониторинг профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста.
5. Привлечь родителей к участию в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию детей.

  |
|  | **Проект № 3 «Быть здоровыми хотим! -приобщение воспитанников к здоровому образу жизни, через совместную работу ДОУ и родителей»*****Цель проекта***: создание условий для приобщения воспитанников к здоровому образу жизни, через совместную работу ДОУ и родителей. ***Задачи проекта***:1. Провести мониторинговые исследования степени удовлетворенности родителей физкультурно- оздоровительной работой в ДОУ
2. Привлечь родителей к активной совместной работе по оздоровлению, воспитанию и физическому развитию воспитанников;
3. Привлечь родителей к активному участию в соревнованиях различного уровня, в спортивных мероприятиях на базе БДОУ, совместно с детьми;
4. Организовать совместные мероприятия с родителями по пропаганде здорового образа жизни, профилактике заболеваний, сохранению и укреплению физического здоровья детей;
5. Привлечь родителей к участию в мероприятиях по формированию здорового образа жизни в ДОУ.
 |
| 7 | Этапы и сроки реализации программы развития | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Датаначала | Дата окончания |
|  Проект №1 «Повышение профессиональных компетенций молодых педагогов через создание системы наставничества» |
| Подготовительный  | 10.01.2024 | 05.04.2024 |
| Практико-ориентированный  | 06.04.2024 | 14.10.2024 |
| Рефлексивно-оценочный  | 15.10.2024 | 30.12.2024 |
| **Проект № 2 «Создание системы гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с актуальными тенденциями развития современного общества»**  |
| Подготовительный этап | 10.01.2025 | 18.04.2025 |
| Практико-ориентированный  | 19.04.2025 | 09.11.2025 |
| Рефлексивно-оценочный  | 10.11.2025 | 30.12.2025 |
| Проект № 3 **«Быть здоровыми хотим! -приобщение воспитанников к здоровому образу жизни через совместную работу ДОУ и родителей»** |
| Подготовительный этап | 10.01.2026 | 29.03.2026 |
| Практико-ориентированный  | 30.03.2026 | 23.11.2026 |
| Рефлексивно-оценочный  | 24.11.2026 | 30.12.2026 |
| 8 | Объемы и источники финансирования | **\_\_** |
| 9 | Ожидаемые результаты | 1. Повышение уровня профессиональных компетенций молодых педагогов (не менее 30%)
2. Увеличение количества аттестованных педагогов (не менее 2 в год)
3. Увеличения количества участников в профессиональных конкурсах (не менее 2 в год)
4. Повышение уровня взаимоотношения педагогов в профессиональном плане (30%)
5. Создана система наставничества.
6. Разработана и внедрена система мероприятий, направленная на формирование основ гражданско– патриотического сознания детей дошкольного возраста.
7. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста (с 40% до 70%).
8. Повышение уровня удовлетворенности родителей по гражданско-патриотическому воспитанию детей в ДОУ (не менее 50%)
9. Увеличение количества семей, участвующих в конкурсах по гражданско-патриотическому воспитанию детей (не менее 30% в год)
10. Увеличение количество родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ (не менее 50%).
11. Увеличение количества привлеченных родителей к активному участию в соревнованиях различного уровня, в спортивных мероприятиях на базе БДОУ (до 20%).
12. Снижен процент уровня заболеваемости, (не менее30%)
 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

**SWOT-анализ**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка актуального состояниявнутреннего потенциала | Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения |
| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) | Благоприятныевозможности (O)  | Угрозы (Т) |
| * Удобное расположение;
* сотрудничество с социальными партнерами (дом творчества «Амурский», школа, Омский педагогический колледж);
* полная укомплектованность воспитателями;
* благоприятный климат с родителями
* достаточно хорошо укомплектована материально-техническая база;
* хорошо сформирована РППС;
* коллектив и родители детского сада заинтересованы в конкурсах.
 | * Недостаточная укомплектованность узкими специалистами (педагог-психолог; логопед);
* Недостаточное количество аттестованных педагогов; большое количество педагогов без опыта работы
* Не сформирована система наставничества.
* Рост числа родителей с низкой мотивацией к повышению знаний в области воспитания и взаимодействия с собственными детьми, высокие требования к детскому саду и низкие требования к собственному стилю воспитания.
* Недостаточно сформирована система гражданско-патриотического

воспитания;* Недостаточно развиты условия для приобщения воспитанников к здоровому образу жизни.
 | * Повышение уровня профессиональной компетенции молодых педагогов;
* Стимул к повышению профессиональных компетенций у педагогов стажистов;
* Информационная компетентность большинства молодых родителей делает популярной для них форму электронного общения с педагогами посредством чата, форума, сайта
* Повышение уровня заинтересованности родителей в гражданско-патриотическом воспитании детей;
* Повышение уровня заинтересованности родителей в формировании навыков здорового образа жизни у воспитанников;
* Понижение уровня заболеваемости у детей.
 | * Нежелание педагогов стажистов заниматься наставничеством;
* Смена молодых кадров (уход в декретный отпуск, уход из профессии);
* Недостаточная заинтересованность педагогов и родителей в формировании гражданско-патриотического воспитания детей;
* Недостаточная заинтересованность педагогов и родителей в формировании навыков здорового образа жизни у воспитанников.
 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Паспорт управленческого проекта

 «Повышение профессиональных компетенций молодых педагогов через создание системы наставничества»

|  |
| --- |
| I.Общая информация |
| 1 | Наименование проекта |  «Повышение профессиональных компетенций молодых педагогов через создание системы наставничества» |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Повышение качества и доступности услуг в сфере образования (Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска до 2030 года, решение от 19 декабря 2018 года № 101, пункт 3.1) |
| 3 | Инициатор проекта | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», тел.: (3812) 95-60-12, эл.почта: detsad266@yandex.ru |
| 4 | Куратор проекта | \_ |
| 5 | Руководитель проекта | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, 8(904)3205299 эл.почта: detsad266@yandex.ru |
| 6 | Заместитель руководителя проекта | Титова Татьяна Александровна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, эл.почта: detsad266@yandex.ru |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», тел.: (3812) 95-60-12, эл. почта: detsad266@yandex.ruСереда Елена Владимировна, заместитель заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, эл. почта: detsad266@yandex.ruШайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, 8(904)3205299 эл. почта: detsad266@yandex.ruТитова Татьяна Александровна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, эл. почта: detsad266@yandex.ru |
| 8 | Координатор проекта | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», тел.: (3812) 95-60-12, эл. почта: detsad266@yandex.ru |
| II.Описание проекта |
| 9 | Основание для инициации проекта | Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ (ред от 08.12.2020) «Об образовании в РФ» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17 октября 2013 года №1155 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (ФОП) утверждённая приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809)(Раздел II)Национальный проект «Образование» (Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Протокол от 24.12.2018) |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | 1. Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018)
 |
| 11 | Цель реализации проекта | Цель: создание системы наставничества и взаимообучения педагогов для повышения профессиональных компетенций молодых специалистов. |
| 12 | Задачи проекта | 1. Разработать и провести мониторинг профессиональных, информационных, технических компетенций педагогов;
2. Сформировать пары (группы) наставник-стажер;
3. Разработать и провести мероприятия, направленные на повышение профессиональных компетенций;
4. Провести итоговый мониторинг профессиональных компетенций.
 |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | 1. Повышение уровня профессиональных компетенций молодых педагогов (не менее 30%)2. Увеличение количества аттестованных педагогов (не менее 2 в год)3. Увеличения количества участников в профессиональных конкурсах (не менее 2 в год)4. Повышение уровня взаимоотношения педагогов в профессиональном плане (30%)5. Создана система наставничества. |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
| Подготовительный этап | 10.01.2024 | 05.04.2024 |
| Практико-ориентированный  | 06.04.2024 | 14.10.2024 |
| Рефлексивно-оценочный  | 15.10.2024 | 30.12.2024 |
| 15 | Бюджет проекта | - |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | Международный образовательный телемост «Наставничество в образовании: традиции, практика, стратегии развития» |
| 17 | Основные риски реализации проекта | 1.Нежелание педагогов стажистов заниматься наставничеством (материальное стимулирование);2.Смена молодых кадров (включение новых кадров через быстрое обучение) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ // Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

План мероприятий проекта

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, единица измерения | Плановое значение |
|  | Создание рабочей группы по реализации проекта (приказ, положение о рабочей группе) | 10.01.2024 | 19.01.2024 | Кол-во док-вЕд. | 2 | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий |
|  | Разработка и проведение мониторинга профессиональных компетенций (аналит. справка) | 20.01.2024 | 19.02.2024 | Кол-во док-вЕд. | Не менее1 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Подготовка и проведение Педагогического совета по итогам мониторинга.  | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Кол-во участниковЧел. | Не менее24 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Подготовка и презентация проекта педагогическому коллективу. | 28.02.2024 | 11.03.2024 | Кол-во участниковЧел. | Не менее24 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Разработка и проведение форсайт-сессии «Разработка формы наставничества» | 12.03.2024 | 05.04.2024 | Кол-во участниковЧел. | Не менее24 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Деление на группы (2-4 чел.) во главе с наставником. | 06.04.2024 | 12.04.2024 | Степень готовности групп,% | 100 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Разработка группами своих планов совместной деятельности. | 13.04.2024 | 03.05.2024 | Кол-во док-вЕд. | Не менее2 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Взаимопосещение занятий стажеров и наставников (аналитческая справка) | 04.05.2024 | 10.06.2024 | Кол-во док-вЕд. | Не менее4 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,воспитатели(стажисты) |
|  | Разработка и проведение мастер-класса по проведению занятия | 11.06.2024 | 28.06.2024 | Кол-во участниковЧел. | Не менее8 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитательвоспитатели(стажисты) |
|  | Разработка методических материалов(стажеры) | 29.06.2024 | 01.08.2024 | Кол-во представленных материаловЕд. | Не менее 3 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитательвоспитатели(стажисты) |
|  | Организация и представление выставки методических материалов | 02.08.2024 | 31.08.2024 | Кол-во представленных метод.материаловЕд. | Не менее 10 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитательвоспитатели(стажисты) |
|  | Разработка и проведение родительского собрания в группах (стажеры + наставники) | 01.09.2024 | 29.09.2024 | Кол-во участниковЧел. | Не менее40 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитательвоспитатели(стажисты) |
|  | Бренд-сессия «Опыт работы в группе НАСТАВНИК-СТАЖЕР» | 30.09.2024 | 14.10.2024 | Кол-во участниковЧел. | Не менее24 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Итоговый мониторинг(аналитическая справка) | 15.10.2024 | 16.12.2024 | Кол-во участниковЧел. | Не менее24 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Подготовка и проведение круглого стола по итогам реализации проекта | 17.12.2024 | 30.12.2024 | Кол-во участниковЧел. | Не менее24 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ // Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

План контрольных событий проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| 1 этап |
| 1 | Презентация проекта на педагогическом совете. | 11.03.02024 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
| 2 этап |
| 2 | Бренд-сессия «Опыт работы в группе НАСТАВНИК-СТАЖЕР» | 14.10.2023 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
| 3 этап |
| 3 | Круглый стол по итогам реализации проекта. | 30.12.2024 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Бюджет проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей |
| Всего  | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования, n  |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Промежуточный отчет о реализации проекта

|  |
| --- |
| **I. Общая информация о реализации проекта** |
| Наименование этапа реализации проекта (далее – этап) | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность руководителя проекта |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II. Информация об исполнении мероприятий проекта** |
| №п/п | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Результат реализации мероприятия | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
| Наименование, единица измерения | план. | факт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта** |
| № п/п | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV. Информация об исполнении бюджета проекта** |
| № п/п |  | Всего, в том числе | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования, n  |
|  | Плановый объем финансирования,руб. |  |  |  |  |  |
|  | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Фактический объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Итоговый отчет о реализации проекта

|  |
| --- |
| **I. Общая информация** |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) |  |
| 3 | Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) |  |
| 4 | Цель реализации проекта |  |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

|  |
| --- |
| **II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)** |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта  | Комментарий |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **III. Информация о реализации плана мероприятий проекта** |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации | Результат реализации мероприятия | Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта  |
| Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | Плановый | Фактический |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта** |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Паспорт управленческого проекта

**«Создание системы гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с актуальными тенденциями развития современного общества»**

|  |
| --- |
| I.Общая информация |
| 1 | Наименование проекта |  «Создание системы гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с актуальными тенденциями развития современного общества» |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Повышение качества и доступности услуг в сфере образования (Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска до 2030 года, решение от 19 декабря 2018 года № 101, пункт 3.1) |
| 3 | Инициатор проекта | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», тел.: (3812) 95-60-12, эл.почта: detsad266@yandex.ru |
| 4 | Куратор проекта | \_ |
| 5 | Руководитель проекта | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, 8(904)3205299 эл.почта: detsad266@yandex.ru |
| 6 | Заместитель руководителя проекта | Титова Татьяна Александровна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, эл.почта: detsad266@yandex.ru |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», тел.: (3812) 95-60-12, эл.почта: detsad266@yandex.ruСереда Елена Владимировна, заместитель заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, эл.почта: detsad266@yandex.ruШайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, 8(904)3205299 эл.почта: detsad266@yandex.ruТитова Татьяна Александровна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, эл.почта: detsad266@yandex.ru |
| 8 | Координатор проекта | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», тел.: (3812) 95-60-12, эл.почта: detsad266@yandex.ru |
| II.Описание проекта |
| 9 | Основание для инициации проекта | Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ (ред от 08.12.2020) «Об образовании в РФ» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17 октября 2013 года №1155 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (ФОП) утверждённая приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809). (Раздел ΙΙ)Национальный проект «Образование» (Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Протокол от 24.12.2018) |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | 1. Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018)
 |
| 11 | Цель реализации проекта | Организация системы мероприятий направленных на формирование основ гражданско-патриотического сознания детей дошкольного возраста. |
| 12 | Задачи проекта | 1. Разработать и провести мониторинг компетентности педагогов ДОУ по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста.2. Разработать и провести мероприятия, направленные на повышение педагогических компетенций в области патриотического воспитания.3. Организовать работу по совершенствованию и использованию развивающей предметно пространственной среды в группах по патриотическому воспитанию.4. Итоговый мониторинг профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста.5. Привлечь родителей к участию в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию детей. |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | 1. Разработана и внедрена система мероприятий, направленная на формирование основ гражданско– патриотического сознания детей дошкольного возраста. 2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста (с 40% до 70%).3. Повышение уровня удовлетворенности родителей по гражданско-патриотическому воспитанию детей в ДОУ (не менее 50%)4. Увеличение количества семей участвующих в конкурсах по гражданско-патриотическому воспитанию детей (не менее 30% в год) |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Наименование этапа реализации проекта и его описание |
| Подготовительный этап | 10.01.2025 | 18.04.2025 |
| Практико-ориентированный  | 19.04.2025 | 09.11.2025 |
| Рефлексивно-оценочный  | 10.11.2025 | 30.12.2025 |
| 15 | Бюджет проекта | - |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | Долгосрочный проект по духовно-нравственному и гражданско- патриотическому воспитанию дошкольников «Кланяйся своим, да не забывай наших» |
| 17 | Основные риски реализации проекта | 1.Изменение кадрового состава (повышение компетентности педагогического персонала средствами взаимного обучения, передаче педагогического мастерства педагогами- наставниками).2.Недостаточная степень мотивации у родителей к взаимодействию с ДОУ в направлении гражданско- патриотического воспитания (активизация педагогического взаимодействия посредством грамотного методическогообоснования проекта: организация презентаций, рекламы, буклетов). |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

План мероприятий проекта

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, единица измерения | Плановое значение |
|  | Создание рабочей группы по реализации программы (приказ, положение о рабочей группе) | 10.01.2025 | 19.01.2025 | Кол-во док-вЕд. | 2 | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий |
|  | Разработка и проведение мониторинга профессиональной компетентности педагогов в вопросах гражданско- патриотического воспитания детей дошкольного возраста(составление аналитической справки) | 20.01.2025 | 09.02.2025 | Кол-во док-вЕд. | 2 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Разработка и проведение анкетирования родителей«Удовлетворенность родителей погражданско- патриотическому воспитанию детей в ДОУ» (составление аналитической справки) | 10.02.2025 | 02.03.2025 | Кол-во док-вЕд. | 2 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Подготовка и проведение педагогического совета по итогам мониторинга и анкетирования. | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Кол-во участниковЧел. | Не менее24 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Подготовка и представление презентации проекта педагогическому коллективу | 15.03.2025 | 28.03.2025 | Кол-во участниковЧел. | Не менее24 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Размещение материалов проекта на информационном сайте (каждый месяц до 29 числа) | 29.03.2025 | 30.12.2025 | Степень готовности % | 100 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитательОтветственный за сайт |
|  | Систематизация ресурсов, имеющиеся в работе коллектива учреждения по направлению патриотическоговоспитания. (аналитическая справка) | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Кол-во документов, ед. | 1 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Организация акции «Бессмертный полк» | 19.04.2025 | 11.05.2025 | Кол-во участниковЧел. | Не менее100 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,воспитатели групп |
|  | Организация и проведение родительских собраний в группах на тему: «Зачем нужно воспитывать патриотизм? Родина - как семья!». | 12.05.2025 | 25.05.2025 | Кол-во участниковЧел. | Не менее100 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,воспитатели групп |
|  | Организация и проведение квеста«Счастливое детство» для детей 5-7 лети их родителей, посвященного Дню защиты детей. | 26.05.2025 | 06.06.2025 | Кол-во участниковЧел. | Не менее70 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Организация и проведение творческого конкурса среди групп «Лучший центр по гражданско- патриотическому воспитанию» | 07.06.2025 | 21.06.2025 | Кол-во участниковЧел. | Не менее20 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Подготовка и проведение совещания по итогам конкурса «Лучший центр по гражданско- патриотическомувоспитанию» | 21.06.2025 | 30.06.2025 | Кол-во участниковЧел. | Не менее20 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Подготовка и проведение игры«Партизанский наш отряд» в формате Зарницы | 01.07.2025 | 03.09.2025 | Кол-во участниковЧел. | Не менее70 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,воспитатели групп |
|  | Организация и проведение познавательной игры для детей 5-7 лет и их родителей, посвященного дню Флага«Гордость и слава России». | 04.08.2025 | 24.08.2025 | Кол-во участниковЧел. | Не менее70 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,воспитатели групп |
|  | Создание «Методической копилки по гражданско – патриотическому воспитанию»(разработка НОД, развлечений, досугов) | 25.08.2025 | 30.10.2025 | Степень готовности,% | 100 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,воспитатели групп |
|  | Организация и проведение конкурса видеороликов «Имена героев вназваниях омских улиц» | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Кол-во участниковЧел. | Не менее15 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,воспитатели групп |
|  | Организация и проведение профессионального конкурса «Лучшая разработка НОД, развлечений, досугов по гражданско- патриотическомуВоспитанию | 22.09.2025 | 10.10.2025 | Кол-во участниковЧел. | Не менее24 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Организация ипроведение круглого стола «Представление практического опыта в вопросах гражданско- патриотическоговоспитания» | 11.10.2025 | 09.11.2025 | Кол-во участниковЧел. | Не менее24 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Проведение итогового анкетирования родителей«Удовлетворенность родителей погражданско- патриотическому воспитанию детей в ДОУ» (составление аналитической справки) | 10.11.2025 | 30.11.2025 | Кол-во док-вЕд. | 2 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Проведение итогового мониторинга профессиональной компетентности педагогов в вопросах гражданско- патриотического воспитания детей дошкольного возраста(составление аналитической справки) | 01.12.2025 | 21.12.2025 | Кол-во док-вЕд. | 2 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Представление итоговых результатов проекта на педагогическом совете с участием представителей от родителей. | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Кол-во участниковЧел. | Не менее25 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

План контрольных событий проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| 1 | Презентация проекта педагогическому коллективу | 14.03.2025 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  |  |
| 2 | Круглый стол «Представление практического опыта в вопросах гражданско- патриотическоговоспитания» | 09.11.2025 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  |  |
| 3 | Представление итоговых результатов проекта на педагогическом совете с участием представителей от родителей. | 30.12.2025 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Бюджет проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей |
| Всего  | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования, n  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Промежуточный отчет о реализации проекта

|  |
| --- |
| **I. Общая информация о реализации проекта** |
| Наименование этапа реализации проекта (далее – этап) | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность руководителя проекта |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II. Информация об исполнении мероприятий проекта** |
| №п/п | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Результат реализации мероприятия | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
| Наименование, единица измерения | план. | факт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта** |
| № п/п | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV. Информация об исполнении бюджета проекта** |
| № п/п |  | Всего, в том числе | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования, n  |
|  | Плановый объем финансирования,руб. |  |  |  |  |  |
|  | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Фактический объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Итоговый отчет о реализации проекта

|  |
| --- |
| **I. Общая информация** |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) |  |
| 3 | Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) |  |
| 4 | Цель реализации проекта |  |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

|  |
| --- |
| **II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)** |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта  | Комментарий |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **III. Информация о реализации плана мероприятий проекта** |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации | Результат реализации мероприятия | Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта  |
| Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | Плановый | Фактический |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта** |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Паспорт управленческого проекта

**«Быть здоровыми хотим! -приобщение воспитанников к здоровому образу жизни, через совместную работу ДОУ и родителей»**

|  |
| --- |
| I.Общая информация |
| 1 | Наименование проекта | «Быть здоровыми хотим! -приобщение воспитанников к здоровому образу, жизни через совместную работу ДОУ и родителей» |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Повышение качества и доступности услуг в сфере образования (Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска до 2030 года, решение от 19 декабря 2018 года № 101, пункт 3.1) |
| 3 | Инициатор проекта | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», тел.: (3812) 95-60-12, эл.почта: detsad266@yandex.ru |
| 4 | Куратор проекта | \_ |
| 5 | Руководитель проекта | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, 8(904)3205299 эл.почта: detsad266@yandex.ru |
| 6 | Заместитель руководителя проекта | Титова Татьяна Александровна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, эл.почта: detsad266@yandex.ru |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», тел.: (3812) 95-60-12, эл.почта: detsad266@yandex.ruСереда Елена Владимировна, заместитель заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, эл.почта: detsad266@yandex.ruШайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, 8(904)3205299 эл.почта: detsad266@yandex.ruТитова Татьяна Александровна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, эл.почта: detsad266@yandex.ru |
| 8 | Координатор проекта | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», тел.: (3812) 95-60-12, эл.почта: detsad266@yandex.ru |
| II.Описание проекта |
| 9 | Основание для инициации проекта | Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ (ред от 08.12.2020) «Об образовании в РФ» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17 октября 2013 года №1155 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (ФОП) утверждённая приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809). (Раздел ΙΙ)Национальный проект «Образование» (Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Протокол от 24.12.2018) |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | 1. Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018)
 |
| 11 | Цель реализации проекта | Создание условий для приобщения воспитанников к здоровому образу жизни через совместную работу ДОУ и родителей. |
| 12 | Задачи проекта | 1. Провести мониторинговые исследования степени удовлетворенности родителей физкультурно- оздоровительной работой в ДОУ 2. Привлечь родителей к активной совместной работе по оздоровлению, воспитанию и физическому развитию воспитанников;3. Привлечь родителей к активному участию в соревнованиях различного уровня, в спортивных мероприятиях на базе БДОУ, совместно с детьми;4. Организовать совместные мероприятия с родителями по пропаганде здорового образа жизни, профилактике заболеваний, сохранению и укреплению физического здоровья детей;5. Привлечь родителей к участию в мероприятиях по формированию здорового образа жизни в ДОУ. |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | 1. Увеличение количество родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ (не менее 50%).2. Увеличение количества привлеченных родителей к активному участию в соревнованиях различного уровня, в спортивных мероприятиях на базе БДОУ (до 20%).3. Снижен процент уровня заболеваемости, (30%) |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Наименование этапа реализации проекта и его описание |
| Подготовительный этап | 10.01.2026 | 29.03.2026 |
| Практико-ориентированный  | 30.03.2026 | 23.11.2026 |
| Рефлексивно-оценочный  | 24.11.2026 | 30.12.2026 |
| 15 | Бюджет проекта | - |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | Программа по формированию здорового образа жизни у дошкольников от 3 до 7 лет «Азбука здоровья» |
| 17 | Основные риски реализации проекта | 1.Изменение кадрового состава (повышение компетентности педагогического персонала средствами взаимного обучения, передаче педагогического мастерства педагогами- наставниками).2. Низкая мотивация участников проекта (разъяснительная работа, материальное и моральное стимулирование) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ // Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

План мероприятий проекта

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, единица измерения | Плановое значение |
| 1. | Создание рабочей группы по реализации программы (приказ, положение о рабочей группе) | 10.01.2026 | 18.01.2026 | Кол-во док-вЕд. | 2 | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий |
| 2. | Разработка и проведение мониторинга профессиональной компетентности педагогов в вопросах физкультурно-оздоровительной работе (составление аналитической справки) | 19.01.2026 | 08.02.2026 | Кол-во док-вЕд. | 2 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
| 3. | Разработка и проведение анкетирования родителей«Степень удовлетворенности родителей физкультурно-оздоровительной работой в ДОУ.» (составление аналитической справки) | 09.02.2026 | 01.03.2026 | Кол-во док-вЕд. | 2 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
| 4. | Подготовка презентации проекта и представление на педагогическом совете по итогам мониторинга и анкетирования. | 02.03.2026 | 29.03.2026 | Кол-во участниковЧел. | Не менее24 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
| 5. | Подготовка и проведение Флешмоба, посвященного Всемирному дню здоровья. | 30.03.2026 | 12.04.2026 | Кол-во участниковЧел. | Не менее50 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,Муз.руководитель. |
| 6. | Проведение круглого стола с родительским комитетом «Перспективы физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ». | 13.04.2026 | 03.05.2026 | Кол-во участниковЧел. | Не менее30 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
| 8. | Изготовление спортивногооборудования на прогулочных площадках совместно с родителями:-ворота для мини-футбола;-кольцеброс. | 04.05.2026 | 24.05.2026 | Кол-во участниковЧел. | Не менее20 | воспитатели групп. |
| 9. | Разработка и изготовление буклетов родителями и детьми «Твои помощники: глаза, уши, руки, зубы – забота, уход, тренировка». | 25.05.2026 | 14.06.2026 | Кол-во док-вЕд. | Не менее15 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,воспитатели групп, |
| 10.  | Организация и проведение спортивного мероприятия «Летние виды спорта» | 15.06.2026 | 19.07.2026 | Кол-во участниковЧел. | Не менее20 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,воспитатели групп. |
| 11. | Организация и проведение квеста «В поисках ключа здоровья» | 20.07.2026 | 16.08.2026 | Степень охвата родителей идетей % | 40 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,воспитатели групп. |
| 12. | Организация и проведение мастер класса с папой «Играем в футбол» | 17.08.2026 | 06.09.2026 | Кол-во участниковЧел. | Не менее30 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,воспитатели групп. |
| 13 | Подготовка и презентация Семейной стенгазеты «Полезная пища для детей и взрослых». | 07.09.2026 | 27.09.2026 | Кол-во участниковЧел. | Не менее30 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,воспитатели групп. |
| 14. | Подготовка и представление проекта в группах (для детей старших и подготовительных групп) «Полезные рецепты моей мамы» | 28.09.2026 | 18.10.2026 | Кол-во участниковЧел. | Не менее5 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,воспитатели групп. |
| 15. | Подготовка и проведение Спортивной эстафеты с участием детей и родителей«Омичу все по плечу». | 19.10.2026 | 06.11.2026 | Кол-во участниковЧел. | Не менее30 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,воспитатели групп. |
| 16. | Изготовление и презентация Семейной стенгазеты «Здоровью помогай – режим дня соблюдай» | 07.11.2026 | 23.11.2026 | Кол.во представленных материаловЕд. | 4 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,воспитатели групп. |
| 17. | Проведение итогового анкетирования родителей«Степень удовлетворенности родителей физкультурно-оздоровительной работой в ДОУ.» (составление аналитической справки) | 24.11.2026 | 09.12.2026 | Кол-во док-вЕд. | 2 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
| 18. | Проведение круглого стола с представителями родительского комитета для подведения итогов работы по проекту:«Приобщение воспитанников к здоровому образу жизни через совместную работу ДОУ и родителей «Быть здоровыми хотим!»».  | 10.12.2026 | 30.12.2026 | Кол-во участниковЧел. | Не менее50 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ // Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

План контрольных событий проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| 1 этап |
| 1 | Презентация проекта на педагогическом совете по итогам мониторинга и анкетирования. | 29.03.2026 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
| 2 этап |
| 2 | Проведение Спортивной эстафеты с участием детей и родителей«Омичу все по плечу». | 06.11.2026 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,Воспитатели групп |
| 3 этап |
| 3 | Круглый стол с представителями родительского комитета для подведения итогов работы по проекту:«Приобщение воспитанников к здоровому образу жизни через совместную работу ДОУ и родителей «Быть здоровыми хотим!»». | 30.12.2026 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ // Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Бюджет проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей |
| Всего  | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования, n  |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ // Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Промежуточный отчет о реализации проекта

|  |
| --- |
| **I. Общая информация о реализации проекта** |
| Наименование этапа реализации проекта (далее – этап) | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность руководителя проекта |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II. Информация об исполнении мероприятий проекта** |
| №п/п | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Результат реализации мероприятия | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
| Наименование, единица измерения | план. | факт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта** |
| № п/п | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV. Информация об исполнении бюджета проекта** |
| № п/п |  | Всего, в том числе | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования, n  |
|  | Плановый объем финансирования,руб. |  |  |  |  |  |
|  | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Фактический объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ // Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Итоговый отчет о реализации проекта

|  |
| --- |
| **I. Общая информация** |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) |  |
| 3 | Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) |  |
| 4 | Цель реализации проекта |  |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

|  |
| --- |
| **II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)** |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта  | Комментарий |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **III. Информация о реализации плана мероприятий проекта** |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации | Результат реализации мероприятия | Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта  |
| Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | Плановый | Фактический |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта** |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ // Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.