**Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска**

**«Детский сад № 266 общеразвивающего вида»**

**(БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида»)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Принята на заседании педагогического совета  Протокол № 2  М.П.  «04» декабря 2023г. | Согласована  Директор департамента образования  Администрации города Омска  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В.Крючкова  М.П.  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | Утверждена  Заведующим «Детского сада № 266 общеразвивающего вида»  Приказом № 2  от «09» января 2024 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Савельев  М.П.  «09» января 2024г. |

**ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ**

**бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска**

**«Детский сад №266 общеразвивающего вида»**

Омск 2023 год

**Паспорт программы развития**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание | Ответ образовательной организации | | |
| 1 | Полное наименование образовательной  организации | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида» | | |
| 2 | Сокращенное наименование образовательной  организации | БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида». | | |
| 3 | Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи | БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида» расположен в Центральном административном округе города Омска, имеет два здания:  Основное здание- 644052, г. Омск, улица 21-я Амурская, д.8-А (5 групп),  Филиал- 644052, г. Омск, улица Багратиона, д.11А (11 групп).  Электронный адрес ДОУ: (e-mail) obrazovanie@admomsk.ru  Телефоны: (3812) 61-70-52 – ул.21Амурская,8А  (3812) 95-60-17 – ул. Багратиона,11 А. | | |
| 4 | Разработчики программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», тел.: (3812) 95-60-12, эл.почта: [detsad266@yandex.ru](mailto:detsad266@yandex.ru)  Середа Елена Владимировна, заместитель заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, эл.почта: [detsad266@yandex.ru](mailto:detsad266@yandex.ru)  Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, 8(904)3205299 эл.почта: [detsad266@yandex.ru](mailto:detsad266@yandex.ru)  Титова Татьяна Александровна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, эл.почта: detsad266@yandex.ru | | |
| 5 | Срок реализации программы развития | 10.01.2024 – 30.12.2026 | | |
| 6 | Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта | **Проект №1 «Повышение профессиональных компетенций молодых педагогов через создание системы наставничества»**  ***Цель проекта***: создание системы наставничества и взаимообучения педагогов для повышения профессиональных компетенций молодых специалистов.  ***Задачи проекта***:   1. Разработать и провести мониторинг профессиональных, информационных, технических компетенций педагогов; 2. Сформировать пары (группы) наставник-стажер; 3. Разработать и провести мероприятия, направленные на повышение профессиональных компетенций; 4. Провести итоговый мониторинг профессиональных компетенций. | | |
|  | **Проект № 2 «Создание системы гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с актуальными тенденциями развития современного общества»**  ***Цель проекта***: организация системы мероприятий направленных на формирование основ гражданско– патриотического сознания детей дошкольного возраста.  ***Задачи проекта***:   1. Разработать и провести мониторинг компетентности педагогов ДОУ по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 2. Разработать и провести мероприятия, направленные на повышение педагогических компетенций в области патриотического воспитания. 3. Организовать работу по совершенствованию и использованию развивающей предметно пространственной среды в группах по патриотическому воспитанию. 4. Итоговый мониторинг профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 5. Привлечь родителей к участию в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию детей. | | |
|  | **Проект № 3 «Быть здоровыми хотим! -приобщение воспитанников к здоровому образу жизни, через совместную работу ДОУ и родителей»**  ***Цель проекта***: создание условий для приобщения воспитанников к здоровому образу жизни, через совместную работу ДОУ и родителей.  ***Задачи проекта***:   1. Провести мониторинговые исследования степени удовлетворенности родителей физкультурно- оздоровительной работой в ДОУ 2. Привлечь родителей к активной совместной работе по оздоровлению, воспитанию и физическому развитию воспитанников; 3. Привлечь родителей к активному участию в соревнованиях различного уровня, в спортивных мероприятиях на базе БДОУ, совместно с детьми; 4. Организовать совместные мероприятия с родителями по пропаганде здорового образа жизни, профилактике заболеваний, сохранению и укреплению физического здоровья детей; 5. Привлечь родителей к участию в мероприятиях по формированию здорового образа жизни в ДОУ. | | |
| 7 | Этапы и сроки реализации программы развития | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата  начала | Дата окончания |
| Проект №1 «Повышение профессиональных компетенций молодых педагогов через создание системы наставничества» | | |
| Подготовительный | 10.01.2024 | 05.04.2024 |
| Практико-ориентированный | 06.04.2024 | 14.10.2024 |
| Рефлексивно-оценочный | 15.10.2024 | 30.12.2024 |
| **Проект № 2 «Создание системы гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с актуальными тенденциями развития современного общества»** | | |
| Подготовительный этап | 10.01.2025 | 18.04.2025 |
| Практико-ориентированный | 19.04.2025 | 09.11.2025 |
| Рефлексивно-оценочный | 10.11.2025 | 30.12.2025 |
| Проект № 3 **«Быть здоровыми хотим! -приобщение воспитанников к здоровому образу жизни через совместную работу ДОУ и родителей»** | | |
| Подготовительный этап | 10.01.2026 | 29.03.2026 |
| Практико-ориентированный | 30.03.2026 | 23.11.2026 |
| Рефлексивно-оценочный | 24.11.2026 | 30.12.2026 |
| 8 | Объемы и источники финансирования | **\_\_** | | |
| 9 | Ожидаемые результаты | 1. Повышение уровня профессиональных компетенций молодых педагогов (не менее 30%) 2. Увеличение количества аттестованных педагогов (не менее 2 в год) 3. Увеличения количества участников в профессиональных конкурсах (не менее 2 в год) 4. Повышение уровня взаимоотношения педагогов в профессиональном плане (30%) 5. Создана система наставничества. 6. Разработана и внедрена система мероприятий, направленная на формирование основ гражданско– патриотического сознания детей дошкольного возраста. 7. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста (с 40% до 70%). 8. Повышение уровня удовлетворенности родителей по гражданско-патриотическому воспитанию детей в ДОУ (не менее 50%) 9. Увеличение количества семей, участвующих в конкурсах по гражданско-патриотическому воспитанию детей (не менее 30% в год) 10. Увеличение количество родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ (не менее 50%). 11. Увеличение количества привлеченных родителей к активному участию в соревнованиях различного уровня, в спортивных мероприятиях на базе БДОУ (до 20%). 12. Снижен процент уровня заболеваемости, (не менее30%) | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

**SWOT-анализ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка актуального состояния  внутреннего потенциала | | Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения | |
| Сильные  стороны (S) | Слабые  стороны (W) | Благоприятные  возможности (O) | Угрозы (Т) |
| * Удобное расположение; * сотрудничество с социальными партнерами (дом творчества «Амурский», школа, Омский педагогический колледж); * полная укомплектованность воспитателями; * благоприятный климат с родителями * достаточно хорошо укомплектована материально-техническая база; * хорошо сформирована РППС; * коллектив и родители детского сада заинтересованы в конкурсах. | * Недостаточная укомплектованность узкими специалистами (педагог-психолог; логопед); * Недостаточное количество аттестованных педагогов; большое количество педагогов без опыта работы * Не сформирована система наставничества. * Рост числа родителей с низкой мотивацией к повышению знаний в области воспитания и взаимодействия с собственными детьми, высокие требования к детскому саду и низкие требования к собственному стилю воспитания. * Недостаточно сформирована система гражданско-патриотического   воспитания;   * Недостаточно развиты условия для приобщения воспитанников к здоровому образу жизни. | * Повышение уровня профессиональной компетенции молодых педагогов; * Стимул к повышению профессиональных компетенций у педагогов стажистов; * Информационная компетентность большинства молодых родителей делает популярной для них форму электронного общения с педагогами посредством чата, форума, сайта * Повышение уровня заинтересованности родителей в гражданско-патриотическом воспитании детей; * Повышение уровня заинтересованности родителей в формировании навыков здорового образа жизни у воспитанников; * Понижение уровня заболеваемости у детей. | * Нежелание педагогов стажистов заниматься наставничеством; * Смена молодых кадров (уход в декретный отпуск, уход из профессии); * Недостаточная заинтересованность педагогов и родителей в формировании гражданско-патриотического воспитания детей; * Недостаточная заинтересованность педагогов и родителей в формировании навыков здорового образа жизни у воспитанников. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Паспорт управленческого проекта

«Повышение профессиональных компетенций молодых педагогов через создание системы наставничества»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Общая информация | | | | |
| 1 | Наименование проекта | «Повышение профессиональных компетенций молодых педагогов через создание системы наставничества» | | |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Повышение качества и доступности услуг в сфере образования (Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска до 2030 года, решение от 19 декабря 2018 года № 101, пункт 3.1) | | |
| 3 | Инициатор проекта | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», тел.: (3812) 95-60-12, эл.почта: [detsad266@yandex.ru](mailto:detsad266@yandex.ru) | | |
| 4 | Куратор проекта | \_ | | |
| 5 | Руководитель проекта | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, 8(904)3205299 эл.почта: [detsad266@yandex.ru](mailto:detsad266@yandex.ru) | | |
| 6 | Заместитель руководителя проекта | Титова Татьяна Александровна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, эл.почта: [detsad266@yandex.ru](mailto:detsad266@yandex.ru) | | |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», тел.: (3812) 95-60-12, эл. почта: detsad266@yandex.ru  Середа Елена Владимировна, заместитель заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, эл. почта: detsad266@yandex.ru  Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, 8(904)3205299 эл. почта: detsad266@yandex.ru  Титова Татьяна Александровна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, эл. почта: [detsad266@yandex.ru](mailto:detsad266@yandex.ru) | | |
| 8 | Координатор проекта | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», тел.: (3812) 95-60-12, эл. почта: [detsad266@yandex.ru](mailto:detsad266@yandex.ru) | | |
| II.Описание проекта | | | | |
| 9 | Основание для инициации проекта | Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ (ред от 08.12.2020) «Об образовании в РФ» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17 октября 2013 года №1155  Федеральная образовательная программа дошкольного образования (ФОП) утверждённая приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809)(Раздел II)  Национальный проект «Образование» (Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Протокол от 24.12.2018) | | |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | 1. Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018) | | |
| 11 | Цель реализации проекта | Цель: создание системы наставничества и взаимообучения педагогов для повышения профессиональных компетенций молодых специалистов. | | |
| 12 | Задачи проекта | 1. Разработать и провести мониторинг профессиональных, информационных, технических компетенций педагогов; 2. Сформировать пары (группы) наставник-стажер; 3. Разработать и провести мероприятия, направленные на повышение профессиональных компетенций; 4. Провести итоговый мониторинг профессиональных компетенций. | | |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | 1. Повышение уровня профессиональных компетенций молодых педагогов (не менее 30%)  2. Увеличение количества аттестованных педагогов (не менее 2 в год)  3. Увеличения количества участников в профессиональных конкурсах (не менее 2 в год)  4. Повышение уровня взаимоотношения педагогов в профессиональном плане (30%)  5. Создана система наставничества. | | |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
| Подготовительный этап | 10.01.2024 | 05.04.2024 |
| Практико-ориентированный | 06.04.2024 | 14.10.2024 |
| Рефлексивно-оценочный | 15.10.2024 | 30.12.2024 |
| 15 | Бюджет проекта | - | | |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | Международный образовательный телемост «Наставничество в образовании: традиции, практика, стратегии развития» | | |
| 17 | Основные риски реализации проекта | 1.Нежелание педагогов стажистов заниматься наставничеством (материальное стимулирование);  2.Смена молодых кадров (включение новых кадров через быстрое обучение) | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ // Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

План мероприятий проекта

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата  начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, единица измерения | Плановое значение |
|  | Создание рабочей группы по реализации проекта (приказ, положение о рабочей группе) | 10.01.2024 | 19.01.2024 | Кол-во док-в  Ед. | 2 | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий |
|  | Разработка и проведение мониторинга профессиональных компетенций (аналит. справка) | 20.01.2024 | 19.02.2024 | Кол-во док-в  Ед. | Не менее  1 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Подготовка и проведение Педагогического совета по итогам мониторинга. | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  24 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Подготовка и презентация проекта педагогическому коллективу. | 28.02.2024 | 11.03.2024 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  24 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Разработка и проведение форсайт-сессии «Разработка формы наставничества» | 12.03.2024 | 05.04.2024 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  24 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Деление на группы (2-4 чел.) во главе с наставником. | 06.04.2024 | 12.04.2024 | Степень готовности групп,  % | 100 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Разработка группами своих планов совместной деятельности. | 13.04.2024 | 03.05.2024 | Кол-во док-в  Ед. | Не менее  2 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Взаимопосещение занятий стажеров и наставников (аналитческая справка) | 04.05.2024 | 10.06.2024 | Кол-во док-в  Ед. | Не менее  4 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,  воспитатели(стажисты) |
|  | Разработка и проведение мастер-класса по проведению занятия | 11.06.2024 | 28.06.2024 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  8 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель  воспитатели(стажисты) |
|  | Разработка методических материалов  (стажеры) | 29.06.2024 | 01.08.2024 | Кол-во представленных материалов  Ед. | Не менее  3 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель  воспитатели(стажисты) |
|  | Организация и представление выставки методических материалов | 02.08.2024 | 31.08.2024 | Кол-во представленных метод.материалов  Ед. | Не менее  10 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель  воспитатели(стажисты) |
|  | Разработка и проведение родительского собрания в группах (стажеры + наставники) | 01.09.2024 | 29.09.2024 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  40 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель  воспитатели(стажисты) |
|  | Бренд-сессия «Опыт работы в группе НАСТАВНИК-СТАЖЕР» | 30.09.2024 | 14.10.2024 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  24 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Итоговый мониторинг  (аналитическая справка) | 15.10.2024 | 16.12.2024 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  24 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Подготовка и проведение круглого стола по итогам реализации проекта | 17.12.2024 | 30.12.2024 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  24 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ // Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

План контрольных событий проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| 1 этап | | | |
| 1 | Презентация проекта на педагогическом совете. | 11.03.02024 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
| 2 этап | | | |
| 2 | Бренд-сессия «Опыт работы в группе НАСТАВНИК-СТАЖЕР» | 14.10.2023 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
| 3 этап | | | |
| 3 | Круглый стол по итогам реализации проекта. | 30.12.2024 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование этапа реализации проекта  (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей | | | | |
| Всего | Источник финансирования  N 1 | Источник финансирования  N 2 | Источник финансирования  N 3 | Источник финансирования, n |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Промежуточный отчет о реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Общая информация о реализации проекта** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование этапа реализации проекта  (далее – этап) | | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | | | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | | | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | | | | Ф.И.О., должность руководителя проекта |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  |
| **II. Информация об исполнении мероприятий проекта** | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | | Результат реализации  мероприятия | | | | | Ф.И.О., должность исполнителя  проекта |
| Наименование, единица измерения | | | план. | факт. |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
| **III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта  (дата начала и завершения) | | | Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | | | | | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | | Ф.И.О., должность исполнителя  проекта |
|  |  |  | | |  | | | | |  | |  |
|  |  |  | | |  | | | | |  | |  |
|  |  |  | | |  | | | | |  | |  |
| **IV. Информация об исполнении бюджета проекта** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п |  | Всего, в том числе | | Источник финансирования  N 1 | | Источник финансирования  N 2 | | | Источник финансирования  N 3 | | | Источник финансирования, n |
|  | Плановый объем финансирования,  руб. |  | |  | |  | | |  | | |  |
|  | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. |  | |  | |  | | |  | | |  |
|  | Фактический объем финансирования, руб. |  | |  | |  | | |  | | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Итоговый отчет о реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Общая информация** | | |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) |  |
| 3 | Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) |  |
| 4 | Цель реализации проекта |  |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)** | | | | | |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Информация о реализации плана мероприятий проекта** | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование  этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации | | Результат реализации мероприятия | | | Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта |
| Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | Плановый | Фактический |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта** | | | | | |
| № п/п | Наименование  этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта  (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта  (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Паспорт управленческого проекта

**«Создание системы гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с актуальными тенденциями развития современного общества»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Общая информация | | | | |
| 1 | Наименование проекта | «Создание системы гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с актуальными тенденциями развития современного общества» | | |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Повышение качества и доступности услуг в сфере образования (Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска до 2030 года, решение от 19 декабря 2018 года № 101, пункт 3.1) | | |
| 3 | Инициатор проекта | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», тел.: (3812) 95-60-12, эл.почта: [detsad266@yandex.ru](mailto:detsad266@yandex.ru) | | |
| 4 | Куратор проекта | \_ | | |
| 5 | Руководитель проекта | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, 8(904)3205299 эл.почта: [detsad266@yandex.ru](mailto:detsad266@yandex.ru) | | |
| 6 | Заместитель руководителя проекта | Титова Татьяна Александровна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, эл.почта: [detsad266@yandex.ru](mailto:detsad266@yandex.ru) | | |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», тел.: (3812) 95-60-12, эл.почта: detsad266@yandex.ru  Середа Елена Владимировна, заместитель заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, эл.почта: detsad266@yandex.ru  Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, 8(904)3205299 эл.почта: detsad266@yandex.ru  Титова Татьяна Александровна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, эл.почта: [detsad266@yandex.ru](mailto:detsad266@yandex.ru) | | |
| 8 | Координатор проекта | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», тел.: (3812) 95-60-12, эл.почта: [detsad266@yandex.ru](mailto:detsad266@yandex.ru) | | |
| II.Описание проекта | | | | |
| 9 | Основание для инициации проекта | Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ (ред от 08.12.2020) «Об образовании в РФ» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17 октября 2013 года №1155  Федеральная образовательная программа дошкольного образования (ФОП) утверждённая приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809). (Раздел ΙΙ)  Национальный проект «Образование» (Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Протокол от 24.12.2018) | | |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | 1. Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018) | | |
| 11 | Цель реализации проекта | Организация системы мероприятий направленных на формирование основ гражданско-патриотического сознания детей дошкольного возраста. | | |
| 12 | Задачи проекта | 1. Разработать и провести мониторинг компетентности педагогов ДОУ по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста.  2. Разработать и провести мероприятия, направленные на повышение педагогических компетенций в области патриотического воспитания.  3. Организовать работу по совершенствованию и использованию развивающей предметно пространственной среды в группах по патриотическому воспитанию.  4. Итоговый мониторинг профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста.  5. Привлечь родителей к участию в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию детей. | | |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | 1. Разработана и внедрена система мероприятий, направленная на формирование основ гражданско– патриотического сознания детей дошкольного возраста.  2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста (с 40% до 70%).  3. Повышение уровня удовлетворенности родителей по гражданско-патриотическому воспитанию детей в ДОУ (не менее 50%)  4. Увеличение количества семей участвующих в конкурсах по гражданско-патриотическому воспитанию детей (не менее 30% в год) | | |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Наименование этапа реализации проекта и его описание |
| Подготовительный этап | 10.01.2025 | 18.04.2025 |
| Практико-ориентированный | 19.04.2025 | 09.11.2025 |
| Рефлексивно-оценочный | 10.11.2025 | 30.12.2025 |
| 15 | Бюджет проекта | - | | |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | Долгосрочный проект по духовно-нравственному и гражданско- патриотическому воспитанию дошкольников «Кланяйся своим, да не забывай наших» | | |
| 17 | Основные риски реализации проекта | 1.Изменение кадрового состава (повышение компетентности педагогического персонала средствами взаимного обучения, передаче педагогического мастерства педагогами- наставниками).  2.Недостаточная степень мотивации у родителей к взаимодействию с ДОУ в направлении гражданско- патриотического воспитания (активизация педагогического взаимодействия посредством грамотного методического  обоснования проекта: организация презентаций, рекламы, буклетов). | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

План мероприятий проекта

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата  начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, единица измерения | Плановое значение |
|  | Создание рабочей группы по реализации программы (приказ, положение о рабочей группе) | 10.01.2025 | 19.01.2025 | Кол-во док-в  Ед. | 2 | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий |
|  | Разработка и проведение мониторинга профессиональной компетентности педагогов в вопросах гражданско- патриотического воспитания детей дошкольного возраста  (составление аналитической справки) | 20.01.2025 | 09.02.2025 | Кол-во док-в  Ед. | 2 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Разработка и проведение анкетирования родителей  «Удовлетворенность родителей по  гражданско- патриотическому воспитанию детей в ДОУ» (составление аналитической справки) | 10.02.2025 | 02.03.2025 | Кол-во док-в  Ед. | 2 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Подготовка и проведение педагогического совета по итогам мониторинга и анкетирования. | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  24 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Подготовка и представление презентации проекта педагогическому коллективу | 15.03.2025 | 28.03.2025 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  24 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Размещение материалов проекта на информационном сайте (каждый месяц до 29 числа) | 29.03.2025 | 30.12.2025 | Степень готовности  % | 100 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель  Ответственный за сайт |
|  | Систематизация ресурсов, имеющиеся в работе коллектива учреждения по направлению патриотического  воспитания. (аналитическая справка) | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Кол-во документов, ед. | 1 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Организация акции «Бессмертный полк» | 19.04.2025 | 11.05.2025 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  100 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,  воспитатели групп |
|  | Организация и проведение родительских собраний в группах на тему: «Зачем нужно воспитывать патриотизм? Родина - как семья!». | 12.05.2025 | 25.05.2025 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  100 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,  воспитатели групп |
|  | Организация и проведение квеста  «Счастливое детство» для детей 5-7 лет  и их родителей, посвященного Дню защиты детей. | 26.05.2025 | 06.06.2025 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  70 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Организация и проведение творческого конкурса среди групп «Лучший центр по гражданско- патриотическому воспитанию» | 07.06.2025 | 21.06.2025 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  20 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Подготовка и проведение совещания по итогам конкурса «Лучший центр по гражданско- патриотическому  воспитанию» | 21.06.2025 | 30.06.2025 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  20 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Подготовка и проведение игры  «Партизанский наш отряд» в формате Зарницы | 01.07.2025 | 03.09.2025 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  70 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,  воспитатели групп |
|  | Организация и проведение познавательной игры для детей 5-7 лет и их родителей, посвященного дню Флага  «Гордость и слава России». | 04.08.2025 | 24.08.2025 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  70 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,  воспитатели групп |
|  | Создание «Методической копилки по гражданско – патриотическому воспитанию»  (разработка НОД, развлечений, досугов) | 25.08.2025 | 30.10.2025 | Степень готовности,  % | 100 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,  воспитатели групп |
|  | Организация и проведение конкурса видеороликов «Имена героев в  названиях омских улиц» | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  15 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,  воспитатели групп |
|  | Организация и проведение профессионального конкурса «Лучшая разработка НОД, развлечений, досугов по гражданско- патриотическому  Воспитанию | 22.09.2025 | 10.10.2025 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  24 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Организация и  проведение круглого стола «Представление практического опыта в вопросах гражданско- патриотического  воспитания» | 11.10.2025 | 09.11.2025 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  24 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Проведение итогового анкетирования родителей  «Удовлетворенность родителей по  гражданско- патриотическому воспитанию детей в ДОУ» (составление аналитической справки) | 10.11.2025 | 30.11.2025 | Кол-во док-в  Ед. | 2 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Проведение итогового мониторинга профессиональной компетентности педагогов в вопросах гражданско- патриотического воспитания детей дошкольного возраста  (составление аналитической справки) | 01.12.2025 | 21.12.2025 | Кол-во док-в  Ед. | 2 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  | Представление итоговых результатов проекта на педагогическом совете с участием представителей от родителей. | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  25 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

План контрольных событий проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| 1 | Презентация проекта педагогическому коллективу | 14.03.2025 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  |  | | |
| 2 | Круглый стол «Представление практического опыта в вопросах гражданско- патриотического  воспитания» | 09.11.2025 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
|  |  | | |
| 3 | Представление итоговых результатов проекта на педагогическом совете с участием представителей от родителей. | 30.12.2025 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование этапа реализации проекта  (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей | | | | |
| Всего | Источник финансирования  N 1 | Источник финансирования  N 2 | Источник финансирования  N 3 | Источник финансирования, n |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Промежуточный отчет о реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Общая информация о реализации проекта** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование этапа реализации проекта  (далее – этап) | | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | | | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | | | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | | | | Ф.И.О., должность руководителя проекта |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  |
| **II. Информация об исполнении мероприятий проекта** | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | | Результат реализации  мероприятия | | | | | Ф.И.О., должность исполнителя  проекта |
| Наименование, единица измерения | | | план. | факт. |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
| **III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта  (дата начала и завершения) | | | Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | | | | | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | | Ф.И.О., должность исполнителя  проекта |
|  |  |  | | |  | | | | |  | |  |
|  |  |  | | |  | | | | |  | |  |
|  |  |  | | |  | | | | |  | |  |
|  |  |  | | |  | | | | |  | |  |
| **IV. Информация об исполнении бюджета проекта** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п |  | Всего, в том числе | | Источник финансирования  N 1 | | Источник финансирования  N 2 | | | Источник финансирования  N 3 | | | Источник финансирования, n |
|  | Плановый объем финансирования,  руб. |  | |  | |  | | |  | | |  |
|  | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. |  | |  | |  | | |  | | |  |
|  | Фактический объем финансирования, руб. |  | |  | |  | | |  | | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Итоговый отчет о реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Общая информация** | | |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) |  |
| 3 | Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) |  |
| 4 | Цель реализации проекта |  |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)** | | | | | |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Информация о реализации плана мероприятий проекта** | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование  этапа | | Наименование мероприятия проекта | | Срок реализации | | Результат реализации мероприятия | | | Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта |
| Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | Плановый | Фактический |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта** | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование  этапа | | Наименование контрольного события проекта | | Плановый срок наступления контрольного события проекта  (дата начала и завершения) | | Фактический срок наступления контрольного события проекта  (дата начала и завершения) | | Ф.И.О., должность исполнителя |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Паспорт управленческого проекта

**«Быть здоровыми хотим! -приобщение воспитанников к здоровому образу жизни, через совместную работу ДОУ и родителей»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Общая информация | | | | |
| 1 | Наименование проекта | «Быть здоровыми хотим! -приобщение воспитанников к здоровому образу, жизни через совместную работу ДОУ и родителей» | | |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Повышение качества и доступности услуг в сфере образования (Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска до 2030 года, решение от 19 декабря 2018 года № 101, пункт 3.1) | | |
| 3 | Инициатор проекта | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», тел.: (3812) 95-60-12, эл.почта: [detsad266@yandex.ru](mailto:detsad266@yandex.ru) | | |
| 4 | Куратор проекта | \_ | | |
| 5 | Руководитель проекта | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, 8(904)3205299 эл.почта: [detsad266@yandex.ru](mailto:detsad266@yandex.ru) | | |
| 6 | Заместитель руководителя проекта | Титова Татьяна Александровна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, эл.почта: [detsad266@yandex.ru](mailto:detsad266@yandex.ru) | | |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», тел.: (3812) 95-60-12, эл.почта: detsad266@yandex.ru  Середа Елена Владимировна, заместитель заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, эл.почта: detsad266@yandex.ru  Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, 8(904)3205299 эл.почта: detsad266@yandex.ru  Титова Татьяна Александровна, воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», телефон: (3812) 95-60-17, эл.почта: [detsad266@yandex.ru](mailto:detsad266@yandex.ru) | | |
| 8 | Координатор проекта | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида», тел.: (3812) 95-60-12, эл.почта: [detsad266@yandex.ru](mailto:detsad266@yandex.ru) | | |
| II.Описание проекта | | | | |
| 9 | Основание для инициации проекта | Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ (ред от 08.12.2020) «Об образовании в РФ» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17 октября 2013 года №1155  Федеральная образовательная программа дошкольного образования (ФОП) утверждённая приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809).  (Раздел ΙΙ)  Национальный проект «Образование» (Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Протокол от 24.12.2018) | | |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | 1. Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018) | | |
| 11 | Цель реализации проекта | Создание условий для приобщения воспитанников к здоровому образу жизни через совместную работу ДОУ и родителей. | | |
| 12 | Задачи проекта | 1. Провести мониторинговые исследования степени удовлетворенности родителей физкультурно- оздоровительной работой в ДОУ  2. Привлечь родителей к активной совместной работе по оздоровлению, воспитанию и физическому развитию воспитанников;  3. Привлечь родителей к активному участию в соревнованиях различного уровня, в спортивных мероприятиях на базе БДОУ, совместно с детьми;  4. Организовать совместные мероприятия с родителями по пропаганде здорового образа жизни, профилактике заболеваний, сохранению и укреплению физического здоровья детей;  5. Привлечь родителей к участию в мероприятиях по формированию здорового образа жизни в ДОУ. | | |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | 1. Увеличение количество родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ (не менее 50%).  2. Увеличение количества привлеченных родителей к активному участию в соревнованиях различного уровня, в спортивных мероприятиях на базе БДОУ (до 20%).  3. Снижен процент уровня заболеваемости, (30%) | | |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Наименование этапа реализации проекта и его описание |
| Подготовительный этап | 10.01.2026 | 29.03.2026 |
| Практико-ориентированный | 30.03.2026 | 23.11.2026 |
| Рефлексивно-оценочный | 24.11.2026 | 30.12.2026 |
| 15 | Бюджет проекта | - | | |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | Программа по формированию здорового образа жизни у дошкольников от 3 до 7 лет «Азбука здоровья» | | |
| 17 | Основные риски реализации проекта | 1.Изменение кадрового состава (повышение компетентности педагогического персонала средствами взаимного обучения, передаче педагогического мастерства педагогами- наставниками).  2. Низкая мотивация участников проекта (разъяснительная работа, материальное и моральное стимулирование) | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ // Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

План мероприятий проекта

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата  начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, единица измерения | Плановое значение |
| 1. | Создание рабочей группы по реализации программы (приказ, положение о рабочей группе) | 10.01.2026 | 18.01.2026 | Кол-во док-в  Ед. | 2 | Савельев Евгений Алексеевич, заведующий |
| 2. | Разработка и проведение мониторинга профессиональной компетентности педагогов в вопросах физкультурно-оздоровительной работе (составление аналитической справки) | 19.01.2026 | 08.02.2026 | Кол-во док-в  Ед. | 2 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
| 3. | Разработка и проведение анкетирования родителей  «Степень удовлетворенности родителей физкультурно-оздоровительной работой в ДОУ.» (составление аналитической справки) | 09.02.2026 | 01.03.2026 | Кол-во док-в  Ед. | 2 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
| 4. | Подготовка презентации проекта и представление на педагогическом совете по итогам мониторинга и анкетирования. | 02.03.2026 | 29.03.2026 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  24 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
| 5. | Подготовка и проведение Флешмоба, посвященного Всемирному дню здоровья. | 30.03.2026 | 12.04.2026 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  50 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,  Муз.руководитель. |
| 6. | Проведение круглого стола с родительским комитетом «Перспективы физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ». | 13.04.2026 | 03.05.2026 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  30 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
| 8. | Изготовление спортивного  оборудования на прогулочных площадках совместно с родителями:  -ворота для мини-футбола;  -кольцеброс. | 04.05.2026 | 24.05.2026 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  20 | воспитатели групп. |
| 9. | Разработка и изготовление буклетов родителями и детьми «Твои помощники: глаза, уши, руки, зубы – забота, уход, тренировка». | 25.05.2026 | 14.06.2026 | Кол-во док-в  Ед. | Не менее  15 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,  воспитатели групп, |
| 10. | Организация и проведение спортивного мероприятия «Летние виды спорта» | 15.06.2026 | 19.07.2026 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  20 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,  воспитатели групп. |
| 11. | Организация и проведение квеста «В поисках ключа здоровья» | 20.07.2026 | 16.08.2026 | Степень охвата родителей и  детей  % | 40 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,  воспитатели групп. |
| 12. | Организация и проведение мастер класса с папой «Играем в футбол» | 17.08.2026 | 06.09.2026 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  30 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,  воспитатели групп. |
| 13 | Подготовка и презентация Семейной стенгазеты «Полезная пища для детей и взрослых». | 07.09.2026 | 27.09.2026 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  30 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,  воспитатели групп. |
| 14. | Подготовка и представление проекта в группах (для детей старших и подготовительных групп) «Полезные рецепты моей мамы» | 28.09.2026 | 18.10.2026 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  5 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,  воспитатели групп. |
| 15. | Подготовка и проведение Спортивной эстафеты с участием детей и родителей  «Омичу все по плечу». | 19.10.2026 | 06.11.2026 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  30 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,  воспитатели групп. |
| 16. | Изготовление и презентация Семейной стенгазеты «Здоровью помогай – режим дня соблюдай» | 07.11.2026 | 23.11.2026 | Кол.во представленных материалов  Ед. | 4 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,  воспитатели групп. |
| 17. | Проведение итогового анкетирования родителей  «Степень удовлетворенности родителей физкультурно-оздоровительной работой в ДОУ.» (составление аналитической справки) | 24.11.2026 | 09.12.2026 | Кол-во док-в  Ед. | 2 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
| 18. | Проведение круглого стола с представителями родительского комитета для подведения итогов работы по проекту:  «Приобщение воспитанников к здоровому образу жизни через совместную работу ДОУ и родителей «Быть здоровыми хотим!»». | 10.12.2026 | 30.12.2026 | Кол-во участников  Чел. | Не менее  50 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ // Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

План контрольных событий проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| 1 этап | | | |
| 1 | Презентация проекта на педагогическом совете по итогам мониторинга и анкетирования. | 29.03.2026 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |
| 2 этап | | | |
| 2 | Проведение Спортивной эстафеты с участием детей и родителей  «Омичу все по плечу». | 06.11.2026 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель,  Воспитатели групп |
| 3 этап | | | |
| 3 | Круглый стол с представителями родительского комитета для подведения итогов работы по проекту:  «Приобщение воспитанников к здоровому образу жизни через совместную работу ДОУ и родителей «Быть здоровыми хотим!»». | 30.12.2026 | Шайдовская Татьяна Владимировна, старший воспитатель |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ // Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование этапа реализации проекта  (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей | | | | |
| Всего | Источник финансирования  N 1 | Источник финансирования  N 2 | Источник финансирования  N 3 | Источник финансирования, n |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ // Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Промежуточный отчет о реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Общая информация о реализации проекта** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование этапа реализации проекта  (далее – этап) | | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | | | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | | | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | | | | Ф.И.О., должность руководителя проекта |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  |
| **II. Информация об исполнении мероприятий проекта** | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | | Результат реализации  мероприятия | | | | | Ф.И.О., должность исполнителя  проекта |
| Наименование, единица измерения | | | план. | факт. |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
| **III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта  (дата начала и завершения) | | | Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | | | | | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | | Ф.И.О., должность исполнителя  проекта |
|  |  |  | | |  | | | | |  | |  |
|  |  |  | | |  | | | | |  | |  |
|  |  |  | | |  | | | | |  | |  |
| **IV. Информация об исполнении бюджета проекта** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п |  | Всего, в том числе | | Источник финансирования  N 1 | | Источник финансирования  N 2 | | | Источник финансирования  N 3 | | | Источник финансирования, n |
|  | Плановый объем финансирования,  руб. |  | |  | |  | | |  | | |  |
|  | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. |  | |  | |  | | |  | | |  |
|  | Фактический объем финансирования, руб. |  | |  | |  | | |  | | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ // Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Итоговый отчет о реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Общая информация** | | |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) |  |
| 3 | Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) |  |
| 4 | Цель реализации проекта |  |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)** | | | | | |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Информация о реализации плана мероприятий проекта** | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование  этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации | | Результат реализации мероприятия | | | Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта |
| Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | Плановый | Фактический |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта** | | | | | |
| № п/п | Наименование  этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта  (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта  (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ // Е.А.Савельев

Подпись заведующего ФИО заведующего образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.О директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.